## APP端bug
注：本文档有两个sheet请勿漏看
编号 | 日期 | 测试人 | 功能位置 | 描述 | 备注 | 优先级 | 状态 | 不一致意见 | 提出人 | 解决状态
1 | 2018-03-12 | 汪磊 | 积分钱包/昵称 | 默认昵称过长，与“积分种类”字样重叠。应限制昵称长度，且将默认昵称设置得短一些 |  | A |  |  |  | 已解决
2 | 2018-03-12 | 汪磊 | 绿色商家/地图/发现昌平区…… | 点击"发现昌平区周边的绿色商家"时，系统闪退，且所有的商家在地图页面都是显示的“发现 |  | A |  |  |  | 未复现
3 | 2018-03-12 | 汪磊 | 绿色商家/地图 | 天猫、淘宝、摩拜单车、饿了么、百度外卖五家机构的定位在同一个地址 |  | B |  |  |  | 未复现
4 | 2018-03-12 | 汪磊 | 绿色商家 | 在绿色商家列表最后一栏，有一个以注册号码为联系方式，以“qq”为商家名的商家，且点击时程序闪退。 | [5 empty] | 未复现
5 | 2018-03-12 | 汪磊 | 绿色新闻/任一新闻 | 新闻中，在滑动查看时，固定窗的位置在中间，严重影响查看方便，不利于用户情绪。 |  | A |  |  |  | 描述不明确
6 | 2018-03-12 | 汪磊 | 公益捐赠/任一项目 | 无法点击进入项目 |  | A |  |  |  | 原型不明确
7 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/个人设置/昵称&手机号&地区&邮箱&个人描述 | 设置昵称时，输入框跟随输入法框出现，且有滞后，点进去后蒙逼了半天才看到输入框，用户体验不友好，建议将输入框放在屏幕上部显眼处。 |  | B
8 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/个人设置/昵称&手机号 | 回显有部分问题，在点击编辑手机号之后，若没有输入就点击确定或点击空白区域返回，手机号就消失了。 | 重新进入个人设置，号码又出现了 | A |  |  |  | 已解决
9 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/个人设置/头像&个人描述 | 个人描述在点击设置，保存后并未保存，重新进入时设置的个人描述消失了。 |  | A |  |  |  | 后台问题
11 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/个人设置/地区 | 建议改为省/市/县（区）的选择模式 |  | C |  |  |  | 已解决
12 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/设置/密码 | 密码修改需要验证现在的密码之后方可修改。 |  | A |  |  |  | 已解决
13 | 2018-03-12 | 汪磊 | 我/设置/语言 | 待开发 |  | C |  |  |  | 原型不明确

## 交互bug
编号 | 时间 | 提出人 | 问题描述 | 初步方案 | 优先级 | 状态
1 | 2018-03-12 | 汪磊 | 当在app上注册一个用户时，后台管理系统中生成一条会员信息，但当在app/我/个人设置/手机号 功能中修改保存新的手机号之后，app端显示的手机号并不会改变，但后台管理系统的会员列表中会增加一条姓名为当前注册手机号，手机号为编辑修改的手机号的记录。 | 取消app端修改手机号的功能，且需确认后台管理系统中会员列表里“手机号”这栏的数据来源是否为注册手机号。 | A
2 | 2018-03-12 | 汪磊 | 在app端注册的用户，通过后台管理系统删除会员信息后，依然可以在app端登录。且测试用例中有一用例（app端注册用户）出现进行后台删除操作后提示删除成功，该条记录的所有信息都显示为空，但该条记录不消失，多次删除也无济于事。 | 检查后台系统访问数据库的权限和方式是否合理。 | A